## Solicitudes
Título | Tipo Solicitud | Nombre Proyecto | Área Responsable | Solicitante | Fecha Inicio Estimada | Descripción | Justificación | Prioridad | Estado | Fecha Decisión | Decisión y justificación
SOL-01-Migración ERP a la nube | Proyecto Nuevo | Migración ERP a la nube | TI | Carlos Perez | 17/08/2026 | Migración del sistema ERP local a una solución en la nube para mejorar la disponibilidad y reducir costos de infraestructura. | El ERP actual presenta limitaciones de escalabilidad y altos costos de mantenimiento que afectan la operación. | Alta | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:27:51. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:10:21
SOL-02-Portal de autoservicio RRHH | Proyecto Nuevo | Portal de autoservicio RRHH | RRHH | Andres Villa | 17/11/2026 | Desarrollo de un portal donde los empleados gestionen vacaciones, certificados y datos personales. | Reducir la carga operativa del área de RRHH y agilizar trámites. | Media | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:31:24. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:14:21
SOL-03-Automatización de facturación | Proyecto Nuevo | Automatización de facturación | Finanzas | Laura Castillo | 14/07/2026 | Automatizar la generación y envío de facturas electrónicas. | Disminuir errores manuales y acelerar el ciclo de cobro. | Alta | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:32:37. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:14:51
SOL-04-Dashboard de ventas en tiempo real | Proyecto Nuevo | Dashboard de ventas en tiempo real | Marketing | Raul Gonzalez | 09/11/2026 | Tablero con indicadores de ventas actualizados en tiempo real. | Mejorar la toma de decisiones comerciales. | Media | Rechazado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Reject. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:34:28. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:15:07
SOL-05-Renovación infraestructura de red | Proyecto Nuevo | Renovación infraestructura de red | TI | Luis Botero | 07/09/2026 | Actualización de switches, routers y cableado de la sede principal. | La infraestructura actual está obsoleta y genera fallas frecuentes. | Alta | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:37:53. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:15:24
SOL-06-Continuación migración ERP (fase 2) | Continuación de proyecto | Continuación migración ERP (fase 2) | TI | Angela Villalobos | 03/08/2026 | Segunda fase de la migración ERP, módulos de inventario y compras. | Completar la migración iniciada en la fase 1. | Alta | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:39:22. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:15:43
SOL-07-Continuación portal RRHH (fase 2) | Continuación de proyecto | Continuación portal RRHH (fase 2) | RRHH | Diana Castrillon | 04/01/2027 | Añadir módulo de evaluación de desempeño al portal. | Ampliar las funcionalidades del portal ya implementado. | Media | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:41:00. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:16:04
SOL-08-Continuación automatización facturación | Continuación de proyecto | Continuación automatización facturación | Finanzas | David Gonzalez | 08/02/2027 | Integrar la facturación con el sistema contable y contabilidad. | Cerrar el ciclo completo de facturación y contabilidad. | Alta | Rechazado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Reject. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:42:34. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:16:27
SOL-09-Continuación renovación de red (fase 2) | Continuación de proyecto | Continuación renovación de red (fase 2) | TI | Roberto Loaiza | 08/03/2027 | Extender la renovación de red a las sedes regionales. | Unificar la infraestructura en todas las sedes. | Media | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:43:57. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:16:45
SOL-10-Cierre proyecto BI corporativo | Cierre de proyecto | Cierre proyecto BI corporativo | TI | Jose Cubillos | 14/09/2026 | Cierre formal del proyecto de inteligencia de negocios. | El proyecto cumplió sus objetivos y entra en operación. | Baja | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:45:58. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:17:02
SOL-11-Cierre sistema de tickets legacy | Cierre de proyecto | Cierre sistema de tickets legacy | Operaciones | Karen Bustamante | 23/11/2026 | Desmonte del antiguo sistema de tickets. | Fue reemplazado por una nueva herramienta. | Baja | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:47:48. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:17:47
SOL-12-Cierre portal de proveedores v1 | Cierre de proyecto | Cierre portal de proveedores v1 | Finanzas | Ricardo Torres | 20/07/2026 | Cierre de la primera versión del portal de proveedores. | Se migró a una versión mejorada. | Baja | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:49:24. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:17:55
SOL-13-Cierre app móvil de inventario | Cierre de proyecto | Cierre app móvil de inventario | Operaciones | Humberto Rodriguez | 22/06/2026 | Cierre de la aplicación móvil de inventario. | La funcionalidad se integró al ERP. | Media | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: viernes, 29 de mayo de 2026 13:51:05. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:18:09
SOL-08-Continuación automatización facturación (reingreso) | Continuación de proyecto | Continuación automatización facturación | Finanzas | David Gonzalez | 19/10/2026 | Integrar la facturación electrónica con el sistema contable SAP, incluyendo conciliación automática de pagos y generación de reportes contables. | Completar el ciclo de facturación y contabilidad. Se adjuntan las especificaciones técnicas del sistema contable solicitado. | Alta | Aprobado | 30/05/2026 | Aprobador: Angela Lucia Guzman Cubillos, angelaguzcu@unisabana.edu.co. Respuesta: Approve. Fecha de solicitud: sábado, 30 de mayo de 2026 13:24:48. Fecha de respuesta: sábado, 30 de mayo de 2026 2:25:30

## Deudas Técnicas
ID Proyecto | Nombre Proyecto | Descripción deuda técnica | Plan de Acción | Responsable | Fecha del Proyecto | Fecha Deuda Técnica | Observaciones
SOL-14 | Servidor de pruebas sin mantenimiento | El servidor de pruebas no recibe mantenimiento desde hace 8 meses, presenta vulnerabilidades de seguridad y riesgo de fallo. | Programar mantenimiento preventivo y actualización del sistema operativo y parches de seguridad. | Angela Lucia | 02/03/2026 | 01/06/2026 | Criticidad Alta. Requiere atención urgente.
SOL-15 | Base de datos sin respaldo | La base de datos de producción no tiene política de respaldos automáticos diarios, lo que genera riesgo de pérdida total de información. | Implementar respaldos automáticos diarios y pruebas de restauración mensuales. | Angela Lucia | 02/03/2026 | 18/05/2026 | Criticidad Crítica. Deuda vencida.
SOL-16 | Licencias de software expiradas | Varias licencias de software corporativo están vencidas, generando riesgo legal y de seguridad. | Renovar licencias y configurar alertas automáticas de vencimiento. | Angela Lucia | 16/03/2026 | 15/06/2026 | Criticidad Media. En progreso.
SOL-17 | Documentación técnica desactualizada | Los manuales técnicos del sistema ERP y de la infraestructura de red no han sido actualizados en más de un año. | Asignar responsable y actualizar toda la documentación técnica en un plazo de 30 días. | Angela Lucia | 05/03/2026 | 29/06/2026 | Criticidad Baja. Abierta.

## Formularios de validación
Título | Tipo de prueba | Campo obligatorio sin completar | Resultado | Observaciones
SOL-18 | Validación de formulario (Microsoft Forms) | Campo obligatorio sin especificar | Envío bloqueado por el sistema | El sistema detectó un campo obligatorio sin rellenar e impidió el envío del formulario.
SOL-19 | Validación de formulario (Microsoft Forms) | Justificación estratégica | Envío bloqueado por el sistema | El sistema detectó el campo Justificación estratégica sin rellenar e impidió el envío del formulario.
SOL-20 | Validación de formulario (Microsoft Forms) | Todos | Envío bloqueado por el sistema | El sistema detectó campos obligatorios vacíos e impidió el envío del formulario.

## Resultados indicadores
Indicador | AS-IS (manual) | TO-BE (automatizado) | Variación
Tiempo promedio de gestión (min) | 87 | 12 | -86%
Tareas manuales por solicitud | 9 | 2 | -78%
Trazabilidad de decisiones (%) | 23% | 100% | +77 pp
Completitud de datos en dashboard (%) | 61% | 100% | +39 pp
Deudas técnicas con plan de acción (%) | 25% | 100% | +75 pp